## 复核摘要
指标 | 结果 | 说明
复核周次 | 26W18 | 复核 W18 港口库存、排队船舶和预计到港基础数据，生成可追溯的运营核验表。
覆盖港口 |  | 按港口明细表自动统计
异常港区 |  | 关注或待复核状态
平均排队船舶 |  | 按重点港口样本计算
合计库存万吨 |  | 自动汇总港口库存
平均仓容利用率 |  | 高于 85% 需关注
生成时间 | 5月7日 14:23 | 资产编号：port-schedule-26w18

## 港口明细
港口 | 库存万吨 | 上周库存 | 周变化 | 排队船舶 | 预计到港 | 卸港效率% | 仓容利用率% | 交付影响 | 状态
青岛港 | 140 | 152 | -12 | 4 | 06-19 | 76 | 80 | 部分批次可能延后 | 待复核
日照港 | 151 | 157 | -6 | 5 | 06-21 | 91 | 85 | 确认入库节奏 | 关注
连云港 | 162 | 162 | 0 | 6 | 06-23 | 84 | 90 | 关注仓容预警 | 关注
南通港 | 173 | 167 | 6 | 7 | 06-01 | 79 | 64 | 等待港区公告 | 待复核
天津港 | 184 | 172 | 12 | 8 | 06-03 | 93 | 69 | 需调整转运计划 | 待复核
防城港 | 195 | 204 | -9 | 9 | 06-05 | 86 | 74 | 关注卸港效率 | 待复核
曹妃甸港 | 206 | 209 | -3 | 2 | 06-07 | 82 | 79 | 暂无显著影响 | 正常
广州港 | 217 | 214 | 3 | 3 | 06-09 | 88 | 84 | 需复核客户窗口 | 正常

## 建议动作
动作 | 触发依据 | 责任方向 | 优先级
复核重点客户交付窗口 | 船期推迟或卸港效率低于 80% | 运营负责人 | 高
更新入库节奏 | 库存下降且排船增加 | 港口运营 | 中
补充港区公告来源 | 公告与船期表存在时间差 | 资料运营 | 中
确认转运计划 | 仓容利用率高于 85% | 物流调度 | 高